## Sheet1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ООО "ЖКХ ВАШ ДОМ" по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Беловская 12, к.3.
г. Белгород
Характеристика многоквартирного дома: год постройки - 2022; Этажность — 6; количество подъездов — 1 ед.; количество квартир - 35 количество нежилых помещений — 0; общая площадь с лоджиями, балконами, террасами –1646,1 кв. м; общая площадь жилых помещений (квартир) – 1479,1 кв. м; общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме –0 кв. м;
№ п/п | Виды работ и услуг | Срок исполнения
1 | Очистка территории многоквартирного дома от снега и наледи. | До 25.03.2023г.
2 | Уборка прилегающих к дому проезжых частей дорог от снега с привлечением спецтехники. | До 25.03.2023г.
3 | Очистка кровли, водосборных лотков, водоприемных воронок от мусора, грязи, листьев. | До 01.04.2023г.
4 | Проведение сезонного (весеннего) осмотра | До 25.04.2023г.
5 | Посев, полив, покос газонной травы. | весна-осень
6 | Расконсервация, ревизия поливочной системы. | До 25.04.2023г.
7 | Внешний осмотр оконных и дверных проемов помещений мест общего пользования. | До 25.04.2023г.
8 | Внешний осмотр просевших отмосток, домовых знаков, указателей, входов в подъезды. | До 25.04.2023г.
9 | Очистка подвала от мусора. | До 25.04.2023г.
10 | Дератизация мусорных камер, подвала. | До 30.04.2023г.
11 | Разметка парковки транспортных средств. | До 21.05.2023г.
12 | Покраска металлических ограждений, урн, бордюров, скамеек. | До 01.05.2023г.
13 | Ремонт детских малых архитектурных форм | До 01.05.2023г.
14 | Прокладка закрытых сточных лотков в плитке от ливнёвок возле входных групп каждого подъезда. | До 01.06.2023
15 | Откачка воды, после оттаивания, из шахты мусоролифта. Проверка исправности всех его систем. Дооборудование площадки для минимизации подтоплений. | До 01.06.2023
16 | Ревизия системы водоснабжения и отопления. | До 01.07.2023г.
17 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, замена настенных и подвесных патронов, распределительных коробок, автоматических выключателей. | ежемесячно
18 | Проверка состояния доводчиков. | До 01.08.2023г.
19 | Уплотнение соединений, утепление и укрепление трубопроводов, смена запорной и регулирующей арматуры. | До 01.08.2023г.
20 | Ревизия, разметка, ремонт мусорных баков. | До 01.09.2023г.
21 | Планово-предупредительный ремонт этажных электрощитов (протяжка соединений). | До 01.09.2023г.
22 | Проведение сезонного (осеннего) осмотра | До 01.09.2023г.
23 | Подготовка снегоуборочного инвентаря. | До 01.09.2023г.
24 | Получение акта проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. | До 10.09.2023г.