## Sheet1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ООО "ЖКХ ВАШ ДОМ" по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Н. Островского, 18А
г. Белгород
Характеристика многоквартирного дома: год постройки - 2018; этажность - 14; количество подъездов - 2 ед.; количество квартир - 214 количество нежилых помещений - 6; общая площадь с лоджиями, балконами, террасами – 11 346 кв. м; общая площадь жилых помещений (квартир) – 8616,7 кв. м; общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – 363,8 кв. м;
№ п/п | Виды работ и услуг | Срок исполнения
1 | Очистка территории многоквартирного дома от снега и наледи. | До 25.03.2023г.
2 | Уборка прилегающих к дому проезжых частей дорог от снега с привлечением спецтехники. | До 25.03.2023г.
3 | Ремонт всех дверей на 10 этаже 1 подъезда (при выходе на пожарную лестницу). | До 31.03.2023г.
4 | Расконсервация, ревизия поливочной системы. | До 01.04.2023г.
5 | Посев, полив, покос газонной травы. | весна-осень
6 | Очистка кровли, водосборных лотков, водоприемных воронок от мусора, грязи, листьев. | До 01.04.2023г.
7 | Проведение сезонного (весеннего) осмотра | До 25.04.2023г.
8 | Внешний осмотр просевших отмосток, домовых знаков, указателей, входов в подъезды. | До 25.04.2023г.
9 | Внешний осмотр оконных и дверных проемов помещений мест общего пользования | До 25.04.2023г.
10 | Очистка подвала от мусора. | До 25.04.2023г.
11 | Дератизация мусорных камер, подвала. | До 30.04.2023г.
12 | Установить облупившуюся плитку на входе в 1 подъезд. | До 01.05.2023г.
13 | Покраска металлических ограждений, урн, бордюров, скамеек. | До 01.05.2023г.
14 | Покраска элементов шлагбаума. | До 01.05.2023г.
15 | Реконструкция информационных стэндов с обязательной документацией в ИТП. | До 01.05.2023г.
16 | Ремонт крепления клапана подачи реагента в систему ГВС. | До 01.05.2023г.
17 | Ремонт детских малых архитектурных форм | До 01.05.2023г.
18 | Ревизия, разметка, ремонт мусорных баков. | До 01.06.2023г.
19 | Ревизия системы водяного пожаротушения (гидранты). | До 01.07.2023г.
20 | Ревизия системы водоснабжения и отопления. | До 01.07.2023г.
21 | Настройка автоматического перезапуска частотного преобразователя насосов ГВС (отключается во время скачков напряжения и не перезапускается). | До 01.08.2023г.
22 | Проверка резьбовых соединений на этажных отводах пожарных гидрантов, с отключением ХВС. | До 01.08.2023г.
23 | Проверка состояния доводчиков. | До 01.08.2023г.
24 | Уплотнение соединений, утепление и укрепление трубопроводов, смена запорной и регулирующей арматуры. | До 01.08.2023г.
25 | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. Подготовка индивидуального теплового пункта к отопительному сезону. | До 01.06.2023г.
26 | Планово-предупредительный ремонт этажных электрощитов (протяжка соединений). | До 01.09.2023г.
27 | Разметка парковки транспортных средств. | До 01.09.2023г.
28 | Подготовка снегоуборочного инвентаря. | До 01.09.2023г.
29 | Проведение сезонного (осеннего) осмотра | До 01.09.2023г.
30 | Получение акта проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. | До 10.09.2023г.
31 | Проведение освидетельствования лифтов. | До 31.12.2023г.
32 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, замена настенных и подвесных патронов, распределительных коробок, автоматических выключателей. | ежемесячно